## Hoja1
Fecha Creación | Responsable | Actividad | Duración (Dias) | Fecha de Entrega | Entregable | Comentario | Estado
Análisis y Planificación
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Establecer objetivos y alcances del proyecto. | 1 | 2024-02-07 | Acta de reunión de inicio
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Recolección de requisitos. | 4 | 2024-06-07 | Lista de requisitos
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Creación del documento de requisitos del usuario. | 2 | 2024-08-07 | Documento de requisitos del usuario aprobado
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Análisis técnico y financiero | 4 | 2024-12-07
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Evaluación de herramientas y tecnologías necesarias | 3 | 15/7/2024
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Definición de cronograma detallado | 3 | 18/7/2024 | Cronograma del proyecto
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Asignación de recursos | 4 | 22/7/2024
Diseño del Sistema
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Definición de la arquitectura del software | 4 | 26/7/2024
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Selección de la base de datos | 2 | 2024-01-08
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Modelo de datos | 4 | 2024-05-08 | Modelo de datos
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Diseño de esquemas y tablas | 2 | 2024-07-08 | Esquema de base de datos
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Wireframes y prototipos | 7 | 14/8/2024 | Diseño de prototipos
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Revisión y aprobación de prototipos | 2 | 16/8/2024
Desarrollo
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Instalación de herramientas y dependencias | 2 | 18/8/2024
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Configuración de repositorio de código | 2 | 20/8/2024 | Repositorio creado en Github
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Implementación de las interfaces de usuario | 30 | 21/9/2024 | PR con el nuevo componente
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Pruebas unitarias del frontend | 7 | 28/9/2024 | PR con el nuevo componente
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Integración de la base de datos | 30 | 28/10/2024 | PR con el nuevo componente
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Pruebas unitarias del backend | 7 | 2024-05-11 | PR con el nuevo componente
Pruebas
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Pruebas de funcionalidad completa del sistema | 4 | 2024-09-11
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Resolución de problemas | 14 | 23/11/2024 | PR con el nuevo componente
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Testing con usuarios finales | 4 | 27/11/2024
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Recolección de feedback y ajustes finales | 7 | 2024-04-12 | PR con el nuevo componente
Implementación y Despliegue
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Configuración del entorno de producción | 7 | 2024-11-12
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Despliegue de la aplicación en el servidor | 4 | 16/12/2024
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Verificación post-despliegue | 2 | 18/12/2024
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Capacitación a usuarios finales | 2 | 20/12/2024
17/06/2024 | Camilo Ortiz | Entrega de documentación técnica y manual de usuario | 7 | 27/12/2024 | Documentoación técnica y manual de usuario
Mantenimiento y Soporte
| Camilo Ortiz | Resolución de incidencias post-lanzamiento | 14
| Camilo Ortiz | Soporte técnico y actualizaciones | 14